แผนการดำเนินงาน

ประจำปี 2554

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา

สำนักงานปลัด อบต.เกาะปันหยี

อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา

 076-481189,076-440025

##### คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงรายละเอียดตามแผนงาน   โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ   มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2554 ขึ้น โดยมีการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานโดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งการจัดทำแผนการดำเนินงานนี้  จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

#### สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1		บทนำ

  - ลักษณะของแผนการดำเนินงาน					1

  - วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน			1

  - ขั้นตอนในการจัดแผนการดำเนินงาน				2

  - ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน			4

ส่วนที่ 2		บัญชีโครงการและแผนปฏิบัติการ

-  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม					5

-  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2554					8

ส่วนที่1

บทนำ

บทนำ

ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการดำเนินงาน  (หมวด  5  ข้อ  26๗  ซึ่งแผนการดำเนินงานเป็นแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินการของปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน  โครงการ  ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกขึ้น

1.1 ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน “ไม่ใช่แผนพัฒนา”  แต่เป็นแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา   และกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมด ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะปันหยี อันเป็นอาณาเขตในความรับผิดชอบ  ประจำปีงบประมาณ  2554  ซึ่งได้รวบรวมแผนงานและโครงการที่จะมีการดำเนินการจริง  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแบบบูรณาการ

  - วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

2. เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้มีความสะดวก ชัดเจน ในการดำเนินการต่าง ๆ

3. เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนา 3 ปี ไปสู่แผนการดำเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

  - ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน  ดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   รวบรวมแผนงาน/โครงการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ

ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงานให้

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

ผู้บริหารท้องถิ่น

อปท.

หน่วยงานอื่น

1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

2. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

3. ได้ข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจดำเนินงานและใช้ทรัพยากรบริหารของท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

#### ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

ภาคผนวก